## TW
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021- 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng năm 2025 của HĐND xã Hòa Trạch)
Đơn vị: đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Mã số dự án | Mã CTMT | Quyết định CTĐT/ Quyết định đầu tư |  | KH ĐTC trung hạn 2021-2025 đã giao | KH ĐTC trung hạn 2021-2025 đã giao đến hết năm 2024 | Kế hoạch vốn ĐTC năm 2025 đã thông qua |  |  | Thực hiện năm 2025 |  | Điều chỉnh |  | Bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 | Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh | Chủ đầu tư (trước sáp nhập) | Chủ đầu tư (sau sáp nhập) | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Vốn đã giải ngân đến 30/11/2025 | Dự toán còn lại | Tăng (+) | Giảm (-)
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  |  |  | KH vốn 2025 | KH vốn kéo dài
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23
| Ngân sách TW thực hiện chương trình MTQG | [6 empty] | 15455910000 | 14172691000 | 10168691000 | 4010105000 | 4004000000 | 6105000 | 3248706500 | 761398500 | 142741500 | 142741500 | 1000000 | 4005000000 |  |  |  |  | 81.1365
I | Dự án đã hoàn thành, đã quyết toán (đã đủ vốn hoặc còn thiếu vốn) | [6 empty] | 9227000000 | 8587000000 | 7025000000 | 1562000000 | 1562000000 | 0 | 1419258500 | 142741500 | 0 | 142741500 |  | 1419258500
1 | Xây dựng tường rào, sân thể dục thể thao Trường THCS Cảnh Dương | Xã Cảnh Dương | 2023 | 2024 | 8025958 | 10492 | 702/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện | 2300000000 | 2234000000 | 1980000000 | 254000000 | 254000000 |  | 247124500 | 6875500 |  | 6875500 |  | 247124500 | UBND xã Cảnh Dương | UBND xã Hòa Trạch | Đã QT 2024. Đã trả hết nợ điều chỉnh giảm vốn 2025
2 | Bê tông kênh tưới tiêu đồng Đại Lộ, đồng cây Sim, thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng | Xã Quảng Tùng | 2023 | 2023 | 8026979 | 10492 | 2774/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 UBND huyện | 1567000000 | 1567000000 | 1185000000 | 382000000 | 382000000 |  | 287431000 | 94569000 |  | 94569000 |  | 287431000 | UBND xã Quảng Tùng | UBND xã Hòa Trạch | Đã QT 2024. Đã trả hết nợ điều chỉnh giảm vốn 2025
3 | Bê tông kênh tưới tiêu Đồng Nương, Phúc Tây, thôn Phúc Kiều xã Quảng Tùng | Xã Quảng Tùng | 2023 | 2023 | 8035460 | 10492 | 857/QĐ-UBND ngày 24/05/2023 UBND huyện | 1200000000 | 1200000000 | 889000000 | 311000000 | 311000000 |  | 269703000 | 41297000 |  | 41297000 |  | 269703000 | UBND xã Quảng Tùng | UBND xã Hòa Trạch | Đã QT 2024. Đã trả hết nợ điều chỉnh giảm vốn 2025
4 | Bê tông hóa đường nội thôn Hạ Lý đi thôn Tân Châu, xã Quảng Châu | Xã Quảng Châu | 2023 | 2024 | 8019650 | 10492 | 473/QĐ-UBND ngày 26/3/2023 của UBND huyện | 3000000000 | 2800000000 | 2581000000 | 219000000 | 219000000 |  | 219000000 | 0 |  | 0 |  | 219000000 | UBND xã Quảng Châu | UBND xã Hòa Trạch | Đã QT 2024 | 100
5 | Bê tông hóa tuyến kênh Đồng Vạn thôn Trung Minh | Xã Quảng Châu | 2023 | 2024 | 8049758 | 10492 | 1939/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND huyện | 1160000000 | 786000000 | 390000000 | 396000000 | 396000000 |  | 396000000 | 0 |  | 0 |  | 396000000 | UBND xã Quảng Châu | UBND xã Hòa Trạch | Đã QT 2024
II | Dự án đã hoàn thành, chưa quyết toán | [6 empty] | 5342000000 | 4792000000 | 2890000000 | 1908105000 | 1902000000 | 6105000 | 1829448000 | 78657000 | 142741500 | 0 | 1000000 | 2045741500
1 | Nhà vệ sinh giáo viên, học sinh trường THCS xã Quảng Tùng | Xã Quảng Tùng | 2024 | 2025 | 8053728 | 10492 | 2212/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 542000000 | 262000000 | 160000000 | 102000000 | 102000000 | 0 | 102000000 | 0 | 142741500 |  | 1000000 | 245741500 | UBND xã Quảng Tùng | UBND xã Hòa Trạch
2 | Bê tông hóa đường nội thôn Tân Châu, xã Quảng Châu | Xã Quảng Châu | 2023 | 2023 | 8026981 | 10492 | 62a/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND xã | 2100000000 | 2000000000 | 1280000000 | 726105000 | 720000000 | 6105000 | 704942000 | 21163000 |  |  |  | 720000000 | BQL CTMT xã Quảng Châu | BQL CTMT xã Hòa Trạch | Dự án đặc thù
3 | Nâng cấp kênh tưới nội đồng thôn Đất Đỏ xã Quảng Châu | Xã Quảng Châu | 2024 | 2025 | 8095516 | 10492 | 866/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND huyện | 1000000000 | 830000000 | 350000000 | 480000000 | 480000000 |  | 480000000 | 0 |  | 0 |  | 480000000 | UBND xã Quảng Châu | UBND xã Hòa Trạch |  | 170
4 | Bê tông hóa đường nội thôn chòm 2 Hòa Lạc, xã Quảng Châu | Xã Quảng Châu | 2023 | 2024 | 8062823 | 10492 | 2469/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện | 1700000000 | 1700000000 | 1100000000 | 600000000 | 600000000 |  | 542506000 | 57494000 |  |  |  | 600000000 | UBND xã Quảng Châu | UBND xã Hòa Trạch
III | Dự án đang triển khai | [6 empty] | 346910000 | 253691000 | 253691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Quy hoạch chung xây dựng xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5.000 | Xã Cảnh Dương | 2024 | 2030 | 8087980 | 10492 | QĐ số 1344/QĐ-UBND, ngày 18/07/2023 của UBND huyện | 346910000 | 253691000 | 253691000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | UBND xã Cảnh Dương | UBND xã Hòa Trạch
IV | Dự án chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | 540000000 | 540000000 | 0 | 540000000 | 540000000 | 0 | 0 | 540000000 | 0 | 0 |  | 540000000
1 | Xây dựng cổng và một số hạng mục khác Trường Mầm non xã Cảnh Dương | Xã Cảnh Dương | 2025 | 2025 |  | 10492 | 01/NQ-HĐND ngày 17/4/2023 của HĐND huyện | 540000000 | 540000000 | 0 | 540000000 | 540000000 |  | 0 | 540000000 |  | 0 |  | 540000000 | UBND xã Cảnh Dương | UBND xã Hòa Trạch